Backlogs estimados — ParkFlow360

ParkFlow360

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Universidad Santo Tom?s, Facultad de Ingenier?a de Sistemas

Gerencia de Software

Docente: [COMPLETAR: nombre del docente]

Fecha base del proyecto: 6 de octubre de 2026

# Backlogs estimados — ParkFlow360

Curso: Gerencia de Software — Universidad Santo Tomás

Equipo: Ruben Viasus (frontend) y Julian Salamanca (backend / líder técnico)

Repositorio declarado: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

## Método de estimación

Unidad: story points (SP), escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13. Técnica: Planning Poker entre los dos integrantes. Los puntos siguientes son una propuesta inicial de planificación, no resultado de una sesión documentada. Reestimar en conjunto antes de comprometer sprint.

Velocidad estimada: [COMPLETAR: X SP/sprint]; no calculable de forma confiable sin horas-persona, duración del sprint y velocidad observada.

## 1. Product Backlog inicial

Prioridad y sprint son propuesta a validar. Los criterios expresan resultados verificables; reglas de negocio no especificadas permanecen como decisiones pendientes.

| ID | Épica / bloque | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | SP | Sprint propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder según mi rol | Credenciales válidas → JWT; inválidas → HTTP 401 | Must | 5 | S1 |
| HU-02 | Vehículos | Como cliente quiero registrar mis vehículos para usarlos en reservas | Placa vacía o duplicada se rechaza; placa nueva válida queda consultable | Must | 3 | S1 |
| HU-03 | Espacios | Como operador quiero gestionar espacios y estados para conocer disponibilidad | Se conservan estados LIBRE/OCUPADO/RESERVADO/MANTENIMIENTO; transición inválida se rechaza | Must | 5 | S1 |
| HU-04 | Tarifas | Como administrador quiero configurar tarifas por modalidad | Se soportan HORA/DIA/SEMANA/MES/MOMENTO; valor inválido se rechaza | Must | 3 | S2 |
| HU-05 | Ingresos | Como operador quiero registrar ingreso de vehículo | Ingreso válido ocupa espacio LIBRE; bloquea segundo ingreso activo en el mismo espacio | Must | 8 | S2 |
| HU-06 | Ingresos | Como operador quiero registrar salida y calcular cobro | Se cierra ingreso activo, se libera espacio y el cálculo sigue regla de tarifa aprobada | Must | 8 | S2 |
| HU-07 | Pagos | Como operador quiero registrar pago de estancia | Método pertenece a EFECTIVO/TARJETA/TRANSFERENCIA/QR; importe y saldo siguen regla aprobada | Must | 5 | S3 |
| HU-08 | Reservas | Como cliente quiero reservar espacio disponible | No reserva espacio ocupado; estado y vencimiento se guardan según regla temporal acordada | Should | 8 | S3 |
| HU-09 | Reportes | Como administrador quiero consultar ocupación e ingresos | Periodo y filtros definidos; total se concilia con la regla de pagos aprobada | Should | 5 | S3 |
| HU-10 | Usuarios/roles | Como administrador quiero administrar usuarios y roles | Solo ADMIN crea/modifica usuarios; USUARIO recibe denegación | Should | 5 | S3 |
| HU-11 | Mis vehículos | Como cliente quiero consultar mis vehículos asociados | Un cliente ve solo sus vehículos; otro usuario no puede consultar esos datos | Could | 3 | S4 |
| HU-12 | Mis parqueos | Como cliente quiero consultar mis estancias | Se listan estancias propias y estado; se impide consultar las de otra cuenta | Could | 3 | S4 |
| HU-13 | Reportes | Como administrador quiero filtrar reportes por periodo | El intervalo solicitado filtra resultados; límites/zonahoraria se documentan | Could | 5 | S4 |
| HU-14 | Despliegue | Como equipo quiero desplegar la aplicación para demostrar el flujo integrado | Frontend y backend accesibles en entornos declarados; conexión/variables documentadas sin secretos | Could | 3 | S4 |
| HU-15 | Calidad transversal | Como equipo quiero verificar la interfaz responsive y accesible en flujos principales | Flujos definidos se prueban en 360–1920 px; hallazgos se registran y priorizan | Could | 5 | S4 |
| HU-16 | Autenticación | Como cliente quiero iniciar sesión con Google para acceder sin contraseña local | Credencial de Google válida → crea/entra como USUARIO y emite JWT; inválida o expirada → rechaza | Should | 5 | S3 |
| HU-17 | Plano/espacios | Como administrador quiero cargar el plano y generar los espacios en bloque | La cuadrícula filas×columnas crea espacios sin duplicados; el mapa muestra la ocupación | Must | 8 | S2 |
| HU-18 | Pagos en línea | Como cliente quiero pagar en línea con Wompi y recibir el recibo | Pago PENDIENTE → checkout; webhook APPROVED → PAGADO con referencia; recibo generado | Should | 8 | S4 |

## 2. Resumen de estimación

Total propuesto: 95 SP.

Must: 45 SP.

Should: 31 SP.

Could: 19 SP.

Won't: 0 SP en este backlog; las exclusiones acordadas son app móvil nativa, facturación electrónica ante la DIAN, nómina y control físico/cámaras LPR.

Velocidad: [COMPLETAR: X SP/sprint]; no calculable de forma confiable sin horas-persona, duración del sprint y velocidad observada.

Número preliminar de sprints: 4 sprints listados. No es compromiso de entrega hasta comparar sus puntos (13, 19, 23 y 19) con la velocidad validada. Si la velocidad resulta inferior, reordenar Must/Should/Could y reducir alcance.

## 3. Sprint Backlogs propuestos

La distribución asigna a Ruben el frontend Angular y a Julian el backend Java/Spring Boot y PostgreSQL/Flyway; ambos revisan integración y aceptación. Las historias cruzadas incluyen tareas para ambas personas. La suma de puntos es demanda planificada, no velocidad constatada.

| Sprint | Objetivo | Historias y reparto principal | Total vs. velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Base de identidad, vehículos y espacios | HU-01 (5): Ruben login/UI, Julian JWT/roles; HU-02 (3): Ruben formularios/listado, Julian API/validaciones; HU-03 (5): Ruben vistas/estados, Julian reglas/API/migración | 13 SP vs. [COMPLETAR: velocidad] |
| S2 | Configurar tarifas, plano del parqueadero y completar el ciclo de ingreso/salida | HU-04 (3): Ruben formulario, Julian API/datos; HU-05 (8): Ruben flujo UI, Julian ingreso/transición; HU-06 (8): Ruben salida/cobro visible, Julian cálculo/regla acordada; HU-17 (8): Julian plano/migración/API, Ruben editor y mapa | 27 SP vs. [COMPLETAR: velocidad] |
| S3 | Recaudo, reservas, reportes iniciales y roles | HU-07 (5): Ruben pago/UI, Julian persistencia/validación; HU-08 (8): Ruben reservas/UI, Julian regla/API por confirmar; HU-09 (5): Ruben vista, Julian consultas/conciliación; HU-10 (5): Ruben administración/UI, Julian autorización; HU-16 (5): Ruben botón Google, Julian verificación y auto-registro | 28 SP vs. [COMPLETAR: velocidad] |
| S4 | Consultas de cliente, filtros, despliegue y calidad transversal | HU-11 (3): Ruben consulta, Julian aislamiento/autorización; HU-12 (3): Ruben pantalla, Julian consulta; HU-13 (5): Ruben filtros, Julian API; HU-14 (3): ambos, Julian integración y Ruben frontend; HU-15 (5): Ruben responsive, Julian revisión transversal; HU-18 (8): Ruben pago y recibo, Julian Wompi y webhook | 27 SP vs. [COMPLETAR: velocidad] |

Regla de compromiso: seleccionar trabajo del sprint solo después de confirmar DoR, dependencias y capacidad. Si los puntos exceden la velocidad observada, mover primero historias Could y luego Should; proteger historias Must sin comprometer calidad.

## 4. Estimación gruesa en horas (pendiente de datos)

Horas netas = horas-persona disponibles por semana × semanas restantes × 0,70.
Base faltante: [COMPLETAR: horas semanales por integrante], [COMPLETAR: semanas hasta entrega] y estimación mínima/máxima por bloque. No se asignan horas ficticias ni se convierte SP a horas sin calibración.

Base faltante: [COMPLETAR: horas semanales por integrante], [COMPLETAR: semanas hasta entrega] y estimación mínima/máxima por bloque. No se asignan horas ficticias ni se convierte SP a horas sin calibración.

| Bloque | Rango bruto (h-persona) | Rango neto tras descuento 30 % |
| --- | --- | --- |
| Vehículos y espacios | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Tarifas e ingresos | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Reservas y pagos | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Reportes y usuarios/roles | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Integración, calidad y despliegue | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Documentación y validación | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |